- sportclic.ch - check-list

Organisation d’événements sportifs

Relations publiques / médias

Précisions du sujet

Les événements sportifs et les médias sont des partenaires : Les médias transportent les avant-goûts, les rapports et les résultats de l'organisation au public. Les compétitions sportives livrent la matière première aux médias. Ces relations mutuelles sont très différentes selon la discipline sportive. Quelques types de sport populaire, p. ex. le football, l’hockey sur glace, le ski alpin ou le tennis, sont en permanence à la une des médias. Les autres sports comme p. ex. les courses d’orientation ou les triathlons, malgré les grands succès de leurs athlètes, se cachent à la frontière de la perception. Les organisateurs sportifs doivent prendre en compte ce fait pour optimiser l’alignement de leur travail avec les médias publics. Les grands événements organisent déjà avant l'événement des conférences de presse et négocient les droits de télévision. Pour les organisateurs d’événement de taille moyenne et de petit événement, l’accent doit mis sur les journalistes spécialisés et les canaux de diffusions régionaux.

Occupation personnelle du domaine d'organisation

Peut importe la taille de l’événement, les médias sont des professionnels qui attendent de l'organisateur sportif une organisation professionnelle. Les personnes avec une propre expérience médiatique, p. ex. en tant que journaliste ou en tant que collaborateur de relation publiques conviennent bien pour l'occupation du domaine d'organisation des relations publiques / médias.

Les organisateurs de grands événements doivent prendre en considération l’externalisation partielle et totale des tâches de relations publiques. (Voir  Collaboration avec des prestataires externes)

Check-list «Relations publiques / médias»

| Evénement | (titre, marque) |
| --- | --- |
| Domaine d’organisation | Relations publiques / médias |
| Chef de domaine | (Nom) |
| Remplaçant | (Nom) |
| Avancement à ce jour | (Date) |

| Missions permanentes | - Conduite du domaine d’organisation relations publiques / médias - Contrôle des délais, d’avancement et du budget - Participation aux séances du comité d’organisation - Interconnexion des activités propres avec les autres domaines d’organisation - Collaboration proche avec la direction de l’événement et le OB produit, marketing / communication et le responsable des acquisitions - Adéquation des travaux de relations publiques / médias avec la direction de l’événement et avec le responsable E/U/N - Fournir les informations d’actualité à la direction d’organisation et aux chefs de domaines d’organisation - Tenir à jour la documentation du domaine d’organisation |
| --- | --- |

| OP | Mission / mesures | Coopération | Avancement |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Définir les groupes cibles: Qui voulons-nous atteindre avec la RP ? | VL OBL produit |  |
|  | Définir les partenaires médias idéales (international, national, régional): TV, Radio, quotidiens, revue spécialisée, etc. | VL OBL marketing |  |
|  | Définir le profil média : Quels médias diffusent quels contenues ? |  |  |
|  | Formuler les slogans pour les produite et les thèmes comme l’éthique, l’environnement et la durabilité. | Responsable E/U/N |  |
|  | Etablir une esquisse du concept de relation publique et médias et du budget, en discuter au OK | VL, OK |  |
|  | Prendre contacte avec les partenaires medias, discuter de la collaboration | VL OBL finance |  |
|  | Esquisser les besoins d’infrastructure et techniques pour l’événement (salle de conférence de presse, salle d’interview, etc.) | OBL infrastructure |  |
|  | Etablir le concept définitif de relation publique et médias et du budget, faire approuver par OK | VL, OK |  |
|  | Soutenir le responsable MB lors de l’acquisition des sponsors médias | Responsable MB |  |
|  | Définir les missions pour externalisation des travaux des relations publiques, demander des offres, conclure les contrats | OBL finance |  |
|  | Elaborer concept du site Internet, réservation de l’URL, demander des offres chez des designers | OBL finance, OBL marketing |  |
|  | Etudier l’engagement d’outils interactifs (Facebook, etc.); si nécessaire, demander des offres, conclure les contrats | OBL finance, OBL marketing |  |
|  | Elaborer concept speaker, contracter speaker, définition cadre technique et commander | OBL finance Responsable VT |  |
|  | Elaborer la liste des médias : différencier électronique et imprimé ainsi que la porté géographique |  |  |
|  | Définir le lay-out et le contenu de la documentation média et des communiqués de presse | VL, OBL produit, OBL marketing |  |
|  | Elaborer la documentation médias avec les informations de base de l’événement et tenir à jour | VL OBL marketing |  |
|  | Réaliser le site Internet et mettre en ligne : activer les liens web avec sponsors et partenaires | OBL marketing Responsable MB |  |
|  | Définir la coopération avec les partenaires médias : avant-première, interviews, etc. et conclure les contrats | VL OBL finance |  |
|  | Elaborer un concept de production et de contenu pour le cahier de programme de l’événement | VL, OBL produit, OBL marketing |  |
|  | Fixer les conditions d'insertion d’annonces dans le cahier de programme de l’événement, élaborer la documentation, soutenir le responsable MB lors des acquisitions | OBL marketing Responsable MB |  |
|  | Publier l’événement dans les calendriers des événements (informations sportives, sujet de fédération, médias transversaux, etc.) |  |  |
|  | Informer les riverains, organiser une soirée d’information | VL OBL produit |  |
|  | Contacter et informer personnellement certains médias et journalistes |  |  |
|  | Publier périodiquement des communiqués de presse sur l’avancement des préparatifs avec photos et films | GS |  |
|  | Elaborer concept d’accréditation pour les médias, élaborer les papiers d’identification | GS |  |
|  | Décider du prestataire pour l’installation technique du centre média | OBL infrastructure |  |
|  | Elaborer le concept d’exploitation du centre média commander le personnel, les locaux, etc. | OBL personnel OBL infrastructure |  |
|  | Définir les besoin en production d’images, contacter un producteur, décider selon les offres disponibles | OBL produit OBL marketing |  |
|  | Information préalables aux médias : programme, accréditation, transports, logement, etc. | GS |  |
|  | Elaborer un concept de communication pour des événements inattendus (« communication de crise ») | VL OBL sécurité |  |
|  | Définir le profil du personnel du OB ÖA/médias, puis commander le personnel au OB personnel | OBL personnel |  |
|  | Organiser la formation du personnel pour le domaine d’organisation relations publiques / médias: objectifs, lieu, date, formateurs, participants, contenu, etc. | OBL personnel |  |
| 4 | Envoyer les invitations aux médias avec accréditation et documents | GS |  |
|  | Enregistrer les invitations, réserver définitivement la logistique | GS, OBL logement, logistique |  |
|  | Remettre aux annoncés la confirmation et l’information mise à jour | GS |  |
|  | Rattrapage de l’équipement des médias non-annoncés mais tout de même présents |  |  |
|  | Coordination avec médias définis pour accès spéciaux / VIP |  |  |
|  | Prise et installation du centre médias, mettre en place affichage, faire les contrôles de fonctionnement | OBL infrastructure |  |
|  | Définir plan d’engagement et de relève pour le personnel | OBL personnel |  |
|  | Faire la formation du personnel; distribuer la documentation (missions, plan d’engagement, manuel de sécurité, liaisons, etc.) | OBL personnel OBL sécurité |  |
|  | Elaborer documentation média |  |  |
|  | Mettre à jour des informations pour le speaker |  |  |
|  | So conférence de presse: organiser et conduire (avec présence des athlètes célèbres) | VL |  |
|  | Pendant l’événement: Diriger et conduire OB ÖA/médias et soutenir les journalistes |  |  |
|  | Informer en continue les journalistes et le speaker des nouvelles ("Breaking news") |  |  |
|  | Documenter les exemples positifs et négatifs |  |  |
|  | Après lDéfinir les besoins pour règlements pour la récolte et la rédaction des résultats de compétition 0000000000000000000000000000000’événement : Information aux médias des chiffres clés (nombre de spectateurs, etc.) | VL OBL produit |  |
|  | Bulletin médiatique à des agences et à des médias journalistes non présents (résultats, comptes rendus succincts, photos) |  |  |
|  | Mettre à jour le site web avec des résultats, des rapports, des photos/vidéos sur l'organisation |  |  |
|  | Nettoyer et rétablir les installations, constructions et matériaux, réédition du centre médias | OBL infrastructure |  |
|  | Débriefing avec le personnel ; remerciements, mise en congé. | OBL personnel |  |
| 5 | Remerciements des partenaires. (webmaster, propriétaires des installations, etc.) | VL |  |
|  | Remerciements du personnel et des bénévoles. | OBL personnel |  |
|  | Effectuer le contrôle du succès (données médias, indicateur média, etc.); transmettre aux responsable MB et OBL Marketing | OBL marketing Responsable MB |  |
|  | Contrôler, valider et transmettre les factures du domaine d’organisation relations publiques / médias. | OBL finance |  |
|  | Tirer les enseignements du domaine d’organisation relations publiques / médias; prendre les mesures d’amélioration de la qualité. |  |  |
|  | Livrer les éléments pour l’élaboration du rapport et de la documentation de l’événement. | VL |  |
|  | Elaborer documentation média avec indicateur média, vidéo, images, etc. (= éléments de la documentation d’événement) | VL |  |

Abréviations:

D.T. = autorité responsable désignée / E/U/N = Thèmes éthique/environnement/durabilité   OB = Domaine d’organisation / OBL = Chef de domaine d’organisation/ OK = Comité d’organisation / OP = Phase d’organisation / VL = Direction de l’événement / GS = secteur d’affaire / VT = technique d’événement / MB = acquisition de moyens / ÖA = relations publiques / Uk = hébergement / V/U = Subsistance/Hébergement