- sportclic.ch - Checkliste

Organisation von Sportveranstaltungen

Finanzen / Mittelbeschaffung

Hinweise zum Thema

Sportveranstaltungen sind kostenintensiv. Das Budget eines einzelnen Events kann schnell einmal höher sein als das Jahresbudget des organisierenden Sportverbands oder -vereins.

Eine realistische Finanzplanung (siehe  Sportveranstaltung  Organisationsphase 3 Veranstaltungsplanung  Checkliste Finanzplanung) ist deshalb eine wichtige Grundlage für den Erfolg der Veranstaltung.

In den meisten Organisationsstrukturen von Sportveranstaltungen sind die Finanzen ein eigener Organisationsbereich. Neben Budgetierung, Rechnungsführung und Rechnungsabschluss werden hier auch Themen wie Steuern, Sozialversicherungen und privatrechtliche Versicherungen sowie das Vertragswesen bearbeitet. Oft ist auch die Mittelbeschaffung dem Organisationsbereich Finanzen angegliedert. Je nach Art, Grösse und Kostenvolumen der Veranstaltung kann die Mittelbeschaffung aber auch Teil des Marketings sein oder als eigenständiger Bereich organisiert werden.

Personelle Besetzung des Organisationsbereichs

Diese verantwortungsvollen Aufgaben sollen einer Fachperson anvertraut werden, die sich im Finanzwesen sehr gut auskennt und die das uneingeschränkte Vertrauen der strategischen Führung und der Veranstaltungsleitung geniesst.

Die Finanzen gehören aber auch zu den Kernaufgaben der Veranstaltungsleitung. Sie sorgt dafür, dass die Finanzsituation jederzeit transparent ist und an jeder Sitzung des OK behandelt wird.

Bei Gross- und Mega-Veranstaltungen, je nach dem auch bei einer mittelgrossen Veranstaltung, empfiehlt es sich, für die Finanzen Fachpersonen anzustellen oder diese Aufgabe auszulagern, z.B. an eine Buchhaltungsstelle oder eine Treuhandgesellschaft. Für den Teilbereich Mittelbeschaffung kann die Verpflichtung einer Fachperson, der Einsatz eines Teams oder der Beizug einer Agentur geprüft werden. (siehe  Sportveranstaltung  Organisationsphase 3 Veranstaltungsplanung  Externe Dienstleistungspartner, Agenturen)

Der oder die Verantwortliche für die Mittelbeschaffung muss, je nach der Art und Grösse der Sportveranstaltung, im lokalen oder regionalen Gewerbe, in der regionalen, nationalen und/oder internationalen Wirtschaft gut vernetzt sein und die Gesetzmässigkeiten des Sponsorings (Leistung und Gegenleistung) kennen. Er oder sie muss fähig sein, ein attraktives Basis-Sponsoringkonzept zu verfassen und dieses situativ an die potenziellen Sponsoren anzupassen. Bei der Akquisition von Sponsoren und anderen Geldgebern sind Systematik, Menge und Intensität der Kontakte ausschlaggebend.

Checkliste «Finanz- und Rechnungswesen»

| Veranstaltung | (Titel, Marke) |
| --- | --- |
| Organisationsbereich | Finanzen (1) Finanz- und Rechnungswesen |
| Bereichsleitung | (Name) |
| Stellvertretung | (Name) |
| Aktueller Stand | (Datum) |

| Permanente Aufgaben | - Führung des gesamten Organisationsbereichs Finanzen/ Mittelbeschaffung - Enge Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsleitung - Termin-, Budget- und Liquiditätskontrolle - Zahlungsverkehr - Teilnahme an den OK-Sitzungen - Kostencontrolling: Soll-Ist-Vergleiche durchführen, im OK präsentieren - Dokumentation über den eigenen Bereich führen (siehe  Sportveranstaltung  Organisationsphase 3 Veranstaltungsplanung  Checkliste Finanzplanung) |
| --- | --- |

| OP | Aufgabe/Massnahme | Vernetzung/ Zusammenarbeit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Leitsätze für ethisches Verhalten und Nachhaltigkeit in den Bereichen Finanzen und Mittelbeschaffung formulieren | Strateg. Führung, Verantw. E/U/N |  |
|  | Personelle Organisation der Mittelbeschaffung abklären (Verantwortliche/r, internes Team, Agentur u.a.) | VL |  |
|  | Aufwand: Kostenarten definieren (Produkt, Marketing/ Kommunikation, Personal, Logistik usw.) | VL Alle OBL |  |
|  | Ertrag: Einnahmenarten definieren (Startgelder, Eintritte, Sponsoringbeiträge, Beiträge öffentliche Hand usw.) | VL Alle OBL |  |
|  | Kontenplan erstellen |  |  |
|  | Bei wiederkehrenden Veranstaltungen: Mittelfristige Finanzplanung (2 - 4 Jahre) erstellen | VL |  |
|  | Entwurf des Veranstaltungsbudgets erstellen, im OK diskutieren, bereinigen | VL |  |
|  | Handelsregistereintrag abklären; wenn nötig/sinnvoll: Antrag an strategische Führung stellen, umsetzen | Strategische Führung, VL |  |
|  | Liquiditätsplanung erstellen; wenn nötig Zwischenfinanzierung sicherstellen | VL |  |
|  | Gewinnverteilung / Verlustdeckung im OK festlegen; Antrag an strategische Führung stellen | Strateg. Führung VL, OK |  |
|  | Definitives Veranstaltungsbudget erstellen; durch VL Antrag an strategische Führung zur Genehmigung stellen | VL, OK Strateg. Führung |  |
|  | Kontakte mit möglichen Finanzdienstleistern (Banken, Postfinance): Konditionen abklären |  |  |
|  | Konto/Konten eröffnen | VL |  |
|  | Unterschriftsberechtigungen in Finanzangelegenheiten regeln | Strategische Führung, VL |  |
|  | Buchhaltung einrichten, Zahlungsverkehr organisieren, Zahlungseingänge überwachen (z.B. Sponsoringbeiträge, Startgelder) |  |  |
|  | Institutionen der öffentlichen Hand für Organisationskostenbeiträge und Defizitdeckungsgarantien anfragen; Beitragsgesuche einreichen | VL |  |
|  | Gesetzliche Auflagen für Rechnungsrevision abklären; Massnahmen treffen |  |  |
|  | Handelsregistereintrag abklären; wenn nötig/sinnvoll: beantragen | Strategische Führung, VL |  |
|  | Steuersituation abklären, Massnahmen treffen (z.B. Gesuch für Steuerbefreiung, Mehrwertsteuernummer beantragen) | Strategische Führung, VL |  |
|  | Situation Sozialversicherungen abklären, Massnahmen treffen (z.B. AHV/IV/EO für Mitarbeitende, ev. für Helfende) | VL |  |
|  | Versicherungssituation im Rahmen des Privatrechts abklären; Offerten einholen, prüfen, Versicherungen abschliessen | VL |  |
|  | Eintrittskarten/Ticketing: Vorverkauf (ev. über Ticketagentur) und Verkauf an Tageskassen organisieren | OBL Infrastruktur OBL Sicherheit |  |
|  | Helferbedarf für den Organisationsbereich Finanzen während der Veranstaltung festlegen (z.B. Ticketverkauf) | OBL Personal |  |
|  | Bargeldbudget für die Veranstaltungsdurchführung erstellen | Zuständige OBL |  |
|  | Geldflüsse und Aufbewahrung von Bargeld während der Veranstaltung organisieren | OBL Infrastruktur |  |
|  | Veranstaltungsleitung beim Abschluss von Verträgen beraten (z.B. Anstellungsverträge, Agenturverträge) | VL |  |
|  | Spesenreglement verfassen, genehmigen lassen | VL; OK |  |
| 4 | Bargeld für die Organisationsbereiche bereitstellen, verteilen (z.B. Ticketverkauf, Festwirtschaft/Catering, Merchandising) | Zuständige OBL |  |
|  | Finanzflüsse während der Veranstaltung überwachen; wenn nötig Führungs- und Steuerungsmassnahmen anordnen |  |  |
|  | Nach der Veranstaltung Bargeldeinnahmen mit den verschiedenen Organisationbereichen abrechnen | Zuständige OBL |  |
|  | Debriefing mit Personal/Helfenden; danken, verabschieden | OBL Personal |  |
| 5 | Rechnungen von allen OB einholen; Eingangskontrolle Kreditoren | Alle OBL |  |
|  | Rechnung abschliessen |  |  |
|  | Rechnungsrevision organisieren | VL Revisionsstelle |  |
|  | Rechnung durch das zuständige Organ genehmigen lassen (Décharge) | Strategisches Führungsorgan |  |
|  | Erfahrungen im Organisationsbereich auswerten; Massnahmen für Qualitätssicherung- und -entwicklung treffen | VL |  |

Abkürzungen:

E/U/N = Thema Ethik/Umwelt/Nachhaltigkeit / OB = Organisationsbereich / OBL = Organisationsbereichsleitende/ 
OK = Organisationskomitee / OP = Organisationsphase / VL = Veranstaltungsleitung

Checkliste «Mittelbeschaffung»

| Veranstaltung | (Titel, Marke) |
| --- | --- |
| Teilbereich | Finanzen (2) Mittelbeschaffung |
| Verantwortlich | (Name) |
| Stellvertretung | (Name) |
| Aktueller Stand | (Datum) |

| Permanente Aufgaben | - Enge Zusammenarbeit mit der Organisationsbereichsleitung Finanzen/ Mittelbeschaffung - Termin-/Fortschrittskontrolle für den Teilbereich Mittelbeschaffung - Kontaktpflege zu Sponsoren und weiteren Geldgebern der Veranstaltung - OBL Finanzen / Mittelbeschaffung laufend über den Stand der Arbeiten im Teilbereich Mittelbeschaffung informieren - Vernetzung der eigenen Tätigkeit mit den anderen Organisationsbereichen - Dokumentation über den Teilbereich Mittelbeschaffung führen siehe -  Sportveranstaltung  Organisationsphase 3 Veranstaltungsplanung  Checkliste Finanzplanung  Zf. 2 Mittelbeschaffung -  sportclic.ch  Supportprozesse  Mittelbeschaffung |
| --- | --- |

| OP | Aufgabe/Massnahme | Vernetzung/ Zusammenarbeit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Mitarbeit bei der Formulierung von Leitsätzen für ethisches Verhalten/Nachhaltigkeit im OB Finanzen/Mittelbeschaffung | OBL Finanzen Verantw. E/U/N |  |
|  | Auf das Produkt und die Zielgruppen fokussierte Branchen-/ Partneranalyse erstellen | OBL Marketing |  |
|  | Liste von potenziellen Sponsoren erstellen (Branchen, Bekanntheit, Image, Wirkungsbereich u.a.) |  |  |
|  | Struktur der Mittelbeschaffung definieren (Sponsoren-kategorien, Merchandising, öffentliche Hand, Gönner u.a.) | OBL Marketing |  |
|  | Entwurf Sponsoringkonzept erarbeiten, mit OBL Finanzen und OBL Marketing/Kommunikation bereinigen | OBL Finanzen OBL Marketing |  |
|  | Definitives Sponsoringkonzept erstellen, vom OK genehmigen lassen | VL, OK |  |
|  | Dokumentation für Sponsorenakquisition erstellen: ("Produkt", Leistungen-Gegenleistungen, Sponsorenkategorien u.a.) | OBL Produkt OBL Marketing |  |
|  | Sponsoren kontaktieren, akquirieren; Nachfassaktionen durchführen |  |  |
|  | Verträge abschliessen | VL OBL Finanzen |  |
|  | Sponsoren und andere Partner über die Entwicklung der Veranstaltungsplanung regelmässige informieren | VL |  |
|  | Konzept Ausstellung («Village») erstellen (Platzorganisation, Zufahrten, Strom-/Wasseranschlüsse, Budget u.a.) |  |  |
|  | Ausstellungsdokumentation (Village) verfassen: Angebot/ Bedingungen, Preise u.a.); potenzielle Aussteller kontaktieren |  |  |
|  | Programm für Sponsoren/Partner und von ihnen eingeladene Kunden im Rahmen der Veranstaltung konzipieren | OBL Gäste/VIP |  |
|  | Sponsoren (und ihre Gäste) an die Veranstaltung einladen | VL |  |
|  | Merchandising- und Souvenirartikel definitiv festlegen (Produkte, Gestaltung, Anzahl); Offerten einholen | OBL Marketing |  |
|  | Verkaufsorganisation für Merchandising- und Souvenirartikeln konzipieren: Infrastruktur, Personalbedarf/ -schulung | OBL Personal |  |
|  | Produktionsaufträge für Merchandising- und Souvenirartikel erteilen | OBL Finanzen |  |
|  | Personalbedarf/-profil ermitteln: Installation Sponsorenauftritte, Sponsorenbetreuung, Merchandising u.a.); Personal anfordern | OBL Personal |  |
|  | Schutz der Rechte von Sponsoren: Massnahmen gegen Ambush-Marketing ("Trittbrettfahrer") planen, umsetzen |  |  |
| 4 | Sponsorenauftritte gemäss Vertrag realisieren | OBL Infrastruktur |  |
|  | Sponsorenauftritte unmittelbar vor Veranstaltungsbeginn kontrollieren, wenn nötig korrigieren |  |  |
|  | Ambush-Marketing (Präsenz von "Trittbrettfahrern") eliminieren |  |  |
|  | Sponsoren und von ihnen eingeladene Gäste empfangen, informieren, betreuen, verabschieden | VL OBL Gäste/VIP |  |
|  | Positive und negative Praxisbeispiele dokumentieren (Notizen, Fotos, Videos) |  |  |
|  | Nach der Veranstaltung: Werbematerial/Installationen der Sponsoren abbauen, reinigen, kontrollieren, zurückgeben | OBL Infrastruktur |  |
|  | Debriefing mit Personal/Helfenden; danken, verabschieden | OBL Personal |  |
| 5 | Dank an Sponsoren (schriftlich!); über nächste Massnahmen/ Termine informieren | VL OBL Finanzen |  |
|  | Rechnungen des Teilbereichs Mittelbeschaffung prüfen, visieren, an OBL Finanzen weiterleiten | OBL Finanzen |  |
|  | Veranstaltung unter Sponsoringaspekten auswerten (Zuschauer/innen, Medienpräsenz, Imagekomponenten u.a.) | OBL Marketing |  |
|  | Auswertung Sponsoring: Bericht und Dokumentation zuhanden der Sponsoren und anderer Geldgeber verfassen |  |  |
|  | Sponsorenpflege: Zu Sponsorenmeetings einladen; Gespräche über weiteres Engagement an Folgeveranstaltungen führen | VL OBL Finanzen |  |
|  | Erfahrungen im Teilbereich Mittelbeschaffung auswerten; Massnahmen für Qualitätssicherung/-entwicklung treffen | OBL Finanzen |  |
|  | Elemente zum Veranstaltungsbericht und zur Veranstaltungsdokumentation liefern | VL |  |

Abkürzungen:

E/U/N = Thema Ethik/Umwelt/Nachhaltigkeit / OB = Organisationsbereich / OBL = Organisationsbereichsleitende/ 
OK = Organisationskomitee / OP = Organisationsphase / VL = Veranstaltungsleitung