- sportclic.ch - Checkliste

Organisation von Sportveranstaltungen

Logistik (Transporte, Verkehr)

Hinweise zum Thema

Der Organisationsbereich Logistik sorgt für reibungslose Verkehrs-, Personen- und Materialflüsse vor, während und nach der Sportveranstaltung. Er trägt massgeblich dazu bei, dass Menschen, Material und Dienstleistungen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind.

Transporte und Verkehr sind demnach die zentralen Aufgaben der Event-Logistik. Je nach Art, Grösse und Dauer der Sportveranstaltung sowie der gewählten Organisationsstruktur können dem Organisationsbereich weitere Aufgaben übertragen werden, zum Beispiel der Bereich Verpflegung / Unterkunft oder Teile des Bereichs Infrastruktur. Im Interesse der Übersichtlichkeit beschränkt sich dieses Kapitel auf die Themen Transporte und Verkehr. Die anderen Teilbereiche werden in eigenen Checklisten dargestellt.

Jede Sportveranstaltung erzeugt Verkehrsflüsse. Sportlerinnen und Sportler, Funktionärinnen und Funktionäre, Personal, Gäste, Zuschauerinnen und Zuschauer, Material und Verpflegung müssen zeitgerecht am richtigen Ort sein. Die Berechnung des Transportvolumens, die Bereitstellung der Transportmittel und die Steuerung der Verkehrsflüsse sind Kernaufgaben des Organisationsbereichs Logistik. Hier laufen die Fäden des privaten und öffentlichen Verkehrs zusammen und findet die Koordination mit den Polizeiorganen statt.

Personelle Besetzung des Organisationsbereichs

Für die Leitung des Organisationsbereichs Logistik eignet sich eine Fachperson aus dem Verkehrs-/Transportwesen. Gute Beziehungen zum öffentlichen Verkehr sowie zu Logistik- und Transportunternehmungen sind nützlich. Weil das Verkehrsaufkommen jeder Sportveranstaltung die Umwelt belastet, muss die/der Organisationsbereichsleitende Logistik für Umweltfragen sensibilisiert sein.

Checkliste «Logistik»

| Veranstaltung | (Titel, Marke) |
| --- | --- |
| Organisationsbereich | Logistik |
| Bereichsleitung | (Name) |
| Stellvertretung | (Name) |
| Aktueller Stand | (Datum) |

| Permanente Aufgaben | - Führung des Organisationsbereichs Logistik - Termin-, Fortschritts- und Budgetkontrolle - Teilnahme an den OK-Sitzungen - Vernetzung der eigenen Tätigkeit mit allen Organisationsbereichen - Berücksichtigung der "Zentralen Empfehlungen" von ecosport.ch (www.ecosport.ch), insbesondere Verkehr und Transport (Zf. 3) Energie und Infrastruktur (Zf. 4) - Aktuelle Informationen an die Veranstaltungsleitung und die Organisationsbereichsleitenden liefern - Dokumentation über den eigenen Bereich führen |
| --- | --- |

| OP | Aufgabe/Massnahme | Vernetzung/ Zusammenarbeit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Transportvolumen für die Gesamtveranstaltung ermitteln (Sportler/innen, Personal, Gäste, Zuschauer/innen, Verpflegung, Material) | OBL Produkt Alle OBL |  |
|  | Leitsätze für Ethik/Umwelt/Nachhaltigkeit formulieren; Umsetzung im OB Logistik/Verkehr konzipieren | Verantw. E/U/N |  |
|  | Hauptverkehrsachsen und Alternativstrecken für Transporte, ÖV und Individualverkehr definieren | OBL Produkt Alle OBL |  |
|  | Rekognoszierung von bestehenden und temporären Park-plätzen: Umweltaspekte beachten! Vorkontakte mit Grundeigentümern | Verantw. E/U/N |  |
|  | Shuttledienste für Athletinnen/Athleten, Gäste, Zuschauer/innen zwischen Bahnhöfen/Parkplätzen und Veranstaltungsort konzipieren |  |  |
|  | Spezialtransporte für Menschen mit Behinderung konzipieren | OBL Infrastruktur |  |
|  | Entwürfe für Konzept und Budget des Organisationsbereichs Logistik erstellen; im OK diskutieren, bereinigen | VL, OK |  |
|  | Vorkontakte zu ÖV-Unternehmungen (Bahn, regionale/lokale Verkehrsbetriebe u.a.): Extrafahrten, Bus-Shuttle, Kombitickets |  |  |
|  | Vorkontakte zu privaten Transportunternehmungen, u.a. Einsatz von verbrauchs-/schadstoffarmen Fahrzeugen abklären | Verantw. E/U/N |  |
|  | Kontakte zu Autofirmen: Möglichkeiten eines Car-Sponsorings abklären | Verantw. Mittel-beschaffung |  |
|  | Verbindung mit kantonalen/städtischen Polizeiorganen: Auflagen und Bewilligungsverfahren abklären |  |  |
|  | OBL Sicherheit bei der Erarbeitung des Sicherheitskonzepts unterstützen | OBL Sicherheit |  |
|  | Verantwortliche Person E/U/N bei der Erarbeitung des Umweltkonzepts unterstützen | Verantw. E/U/N |  |
|  | Definitives Gesamtverkehrskonzept und Budget für den OB Logistik erstellen, vom OK genehmigen lassen | VL, OK |  |
|  | Bewilligungsverfahren einleiten | VL, Behörden, Polizei |  |
|  | Verhandlungen mit Unternehmungen des öffentlichen Verkehrs; Verträge abschliessen | VL OBL Finanzen |  |
|  | Verhandlungen mit privaten Transportunternehmungen: Offerten für Fahrzeuge/Fahrer einholen; Verträge abschliessen | VL OBL Finanzen |  |
|  | Verträge für Car-Sponsoring abschliessen (bei Bedarf bzw. nach Möglichkeit) | VL, Verantw. Mittelbeschaffung |  |
|  | Verhandlungen mit Eigentümern für Parkplätze auf Privatgrund: Verträge abschliessen | VL |  |
|  | Teilkonzept Bus-Shuttle erstellen, Umsetzung planen |  |  |
|  | Teilkonzept Personentransporte erstellen (Sportler/innen, Personal, Gäste, Menschen mit Behinderung u.a.), Umsetzung planen | OBL Produkt, Gäste, Personal |  |
|  | Teilkonzept Material- und Verpflegungstransporte erstellen, Umsetzung planen | OBL Verpflegung |  |
|  | Informationen für Programmheft verfassen: Anfahrt von Sportlerinnen/Sportlern, Gästen, Zuschauerinnen/Zuschauern (ÖV, Parkplätze, Shuttledienst) | OBL ÖA/Medien |  |
|  | Informationen über Anfahrt von Menschen mit Behinderung (Sportler/innen, Gäste, Zuschauer/innen) im Programmheft verfassen |  |  |
|  | Schulung von Fahrer/innen für sichere, umweltfreundliche und wirtschaftliche Fahrtechnik prüfen: Wenn sinnvoll, organisieren | Verantw. E/U/N www.ecodrive.ch |  |
|  | Signalisationsmaterial: Design und Stückzahlen festlegen; Offerten einholen; Produktion einleiten | OBL Produkt OBL Marketing |  |
|  | Fahrzeugbeschriftung: Design und Stückzahlen festlegen: Produktion einleiten | GS |  |
|  | Raum- und Ausrüstungsbedarf für Leitzentrale Logistik / Verkehr definieren; in Auftrag geben | OBL Infrastruktur |  |
|  | Personalbedarf/ -profil für den OB Logistik formulieren, Personal anfordern | OBL Personal |  |
|  | Personalschulung für OB Logistik organisieren: Ziele, Ort, Datum, Leitung, Teilnehmende, Inhalte u.a. | OBL Personal |  |
| 4 | Reservationen bestätigen, definitive Zahlen melden (Transporte, ÖV, Shuttledienste, Fahrzeuge, u.a.) | OBL Infrastruktur OBL Verpflegung |  |
|  | Einsatz- und Ablösepläne für Personal/Helfende erstellen; Fahraufträge formulieren | OBL Personal |  |
|  | Personalschulung durchführen; Dokumentation abgeben (Auf-träge, Einsatzpläne, Sicherheitsmanual, Verbindungen u.a.) | OBL Personal |  |
|  | Signalisationen installieren, aufstellen; Parkplätze vorbereiten |  |  |
|  | Kennzeichnung/Beschriftung von Fahrzeugen und Material des Veranstalters montieren |  |  |
|  | Ablaufchecks durchführen (Personen- und Materialtransporte, Shuttledienste, Signalisationen, Parkplatzbewirtschaftung u.a.) | OBL Infrastruktur OBL Personal |  |
|  | Während der Veranstaltung: Funktion des OB überwachen, wenn nötig Korrektur-/Steuerungsmassnahmen anordnen |  |  |
|  | Positive und negative Praxisbeispiele dokumentieren (Notizen, Fotos, Videos) |  |  |
|  | Nach der Veranstaltung: Anlagen, Fahrzeuge und Material kontrollieren, instand stellen, reinigen, zurückgeben | OBL Infrastruktur |  |
|  | Debriefing mit Personal/Helfenden; danken, verabschieden | OBL Personal |  |
| 5 | Dank an Partner (Behörden, Polizei, ÖV-Unternehmungen, Transportunternehmungen, Grundeigentümer u.a.) | VL |  |
|  | Dank an Personal/freiwillige Helfende | OBL Personal |  |
|  | Rechnungen des OB Logistik prüfen, visieren, weiterleiten | OBL Finanzen |  |
|  | Erfahrungen im Organisationsbereich auswerten; Massnahmen für Qualitätssicherung und -entwicklung treffen |  |  |
|  | Elemente zum Veranstaltungsbericht und zur Veranstaltungs-dokumentation liefern | VL |  |

Abkürzungen:

E/U/N = Thema Ethik/Umwelt/Nachhaltigkeit / GS = Geschäftsstelle / OB = Organisationsbereich /

OBL = Organisationsbereichsleitende/ OK = Organisationskomitee / OP = Organisationsphase / VL = Veranstaltungsleitung