- sportclic.ch - Checkliste

Organisation von Sportveranstaltungen

Öffentlichkeitsarbeit / Medien

Hinweise zum Thema

Sportveranstaltungen und Medien sind Partner: Die Medien transportieren Vorschauen, Berichte und Resultate der Veranstaltung an die Öffentlichkeit. Sportliche Wettkämpfe liefern den Medien Stoff für Reportagen und "Geschichten". Diese gegenseitigen Beziehungen sind von Sportart zu Sportart sehr unterschiedlich. Einige Spitzensportarten, z.B. Fussball, Eishockey, Ski alpin oder Tennis, stehen praktisch permanent im Fokus der Medien. Andere, z.B. Orientierungslaufen oder Triathlon, bewegen sich, trotz grosser Erfolge ihrer Spitzenathletinnen und -athleten, an der Grenze der Wahrnehmung. Dieser Tatsache müssen Sportveranstalter durch eine differenzierte Ausrichtung ihrer Öffentlichkeits- und Medienarbeit Rechnung tragen. Gross- und Mega-Veranstaltungen organisieren schon im Vorfeld des Events Medienkonferenzen, richten grosse Medienzentren und bestausgerüstete Medienarbeitsplätze ein, verhandeln über Fernsehrechte. Für Veranstalter von kleinen und mittelgrossen Events, die es kaum je ins "Schaufenster" der grossen Medien schaffen, geht es um die persönliche Beziehungspflege zu lokalen und regionalen Medienschaffenden und zu Fachjournalisten.

Die Öffentlichkeitsarbeit, auch Public Relations (PR) genannt, umfasst Aktivitäten, welche die Sportveranstaltung "indirekt" vermarkten. Trotz des Attributs "indirekt" darf sie aber von Veranstaltern nicht vernachlässigt werden. Gut gemacht und gut gepflegt, sind Öffentlichkeits- und Medienarbeit ein kostengünstiges Instrument, mit dem hohe Kontaktzahlen erzielt werden können.

Personelle Besetzung des Organisationsbereichs

Ob mittlere, grosse oder Mega-Veranstaltungen: Auf der Seite der Medien arbeiten Profis, die vom Sportveranstalter eine professionelle Organisation der Medienarbeit erwarten. Personen mit eigener Medienerfahrung, z. B. als Journalist/in oder als PR-Fachmann/frau, eignen sich gut für die Besetzung des Organisationsbereichs Öffentlichkeitsarbeit / Medien.

Veranstalter von Gross- und Mega-Events müssen prüfen, ob sie für die Öffentlichkeits- und Medienarbeit PR-Profis einstellen oder diese Aufgaben ganz oder teilweise an eine PR-Agentur auslagern sollen. (siehe  Sportveranstaltung  OP 3 Veranstaltungsplanung  Input  Zusammenarbeit mit externen Dienstleistungsorganisationen)

Checkliste «Öffentlichkeitsarbeit / Medien»

| Veranstaltung | (Titel, Marke) |
| --- | --- |
| Organisationsbereich | Öffentlichkeitsarbeit / Medien |
| Bereichsleitung | (Name) |
| Stellvertretung | (Name) |
| Aktueller Stand | (Datum) |

| Permanente Aufgaben | - Führung des Organisationsbereichs Öffentlichkeitsarbeit/Medien - Termin-, Fortschritts- und Budgetkontrolle für den Organisationsbereich - Teilnahme an den OK-Sitzungen - Vernetzung der eigenen Tätigkeit mit den anderen Bereichen - Enge Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsleitung, den OB Produkt, Marketing / Kommunikation und dem/der Verantwortlichen Mittelbeschaffung - Übereinstimmung zwischen Öffentlichkeits-/Medienarbeit und den Leitsätzen der Veranstaltung zu Ethik/Umwelt/Nachhaltigkeit sichern - Aktuelle Informationen an die Veranstaltungsleitung und die OBL liefern - Mediendokumentation (Beiträge in Printmedien, Dokumente, Fotos, Videos) aufbauen und bewirtschaften |
| --- | --- |

| OP | Aufgabe/Massnahme | Vernetzung/ Zusammenarbeit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Zielgruppen definieren: Welche Zielgruppen sollen vor, während, nach der Veranstaltung mittels ÖA erreicht werden? | VL OBL Produkt |  |
|  | "Medien-Wunschpartner" definieren (international, national, regional): TV, Radio, Tageszeitungen, Fachzeitschriften u.a. | VL OBL Marketing |  |
|  | Medien-Profil festlegen: Welche Medien eignen sich für die Vermittlung welcher Inhalte? |  |  |
|  | Leitsätze für eine ethikrelevante Information der Öffentlichkeit formulieren | Verantw. E/U/N |  |
|  | Entwürfe für Konzept und Budget des OB ÖA / Medien (inkl. Website) erstellen; im OK diskutieren, bereinigen | VL, OK |  |
|  | Kontakt zu externen Medien-/PR-Spezialisten bzw. -Agentur aufnehmen; Bedingungen für Zusammenarbeit abklären | VL OBL Finanzen |  |
|  | Raum-/Platzbedarf und technische Einrichtungen während der Veranstaltung skizzieren (Medienraum, Medienarbeitsplätze) | OBL Infrastruktur |  |
|  | Definitives Konzept und Budget für den OB ÖA / Medien erstellen, vom OK genehmigen lassen | VL, OK |  |
|  | Verantwortliche/n Mittelbeschaffung bei der Akquisition eines Mediensponsors unterstützen (Tageszeitung, Radio, TV) | Verantw. MB |  |
|  | Aufträge für externe Medien-Spezialisten/Agentur formulieren; Offerten einholen, entscheiden, Verträge abschliessen | OBL Finanzen |  |
|  | Konzept für die Website erarbeiten, Domainname(n) reservieren, Offerten bei Webdesignern einholen, entscheiden | OBL Finanzen, OBL Marketing |  |
|  | Einsatz von interaktiven Internet-Tools prüfen (z.B. Facebook); bei Bedarf Offerten einholen, entscheiden, Aufträge erteilen | OBL Finanzen, OBL Marketing |  |
|  | Konzept Speakerdienst erarbeiten; Speaker/Speakerinnen verpflichten, technische Ausrüstung evaluieren, bestellen | OBL Finanzen Verantw. VT |  |
|  | Medienadressdatei erstellen: Print- und elektronische Medien (international, national, regional, lokal), Medien-/Bildagenturen |  |  |
|  | Layout und Inhalte Mediendokumentation/ Medienmitteilungen definieren | VL, OBL Produkt, OBL Marketing |  |
|  | Mediendokumentation mit Basisinformationen über die Veranstaltung erstellen, anschliessend laufend aufdatieren | VL OBL Marketing |  |
|  | Website realisieren und aufschalten: Links zu Sponsoren und Partnern aktivieren, anschliessend laufend aufdatieren | OBL Marketing Verantw. MB |  |
|  | Kooperation mit Medienpartner festlegen: Vorschauen, Repor-tagen, Zeitungsbeilage (Tabloid) u.a.; Vertrag abschliessen | VL OBL Finanzen |  |
|  | Inhalts- und Produktionskonzept für das Programmheft erarbeiten | VL, OBL Produkt, OBL Marketing |  |
|  | Insertionsbedingungen Programmheft festlegen, Dokumentation erarbeiten, Verantwortliche/n MB bei Akquisition unterstützen | OBL Marketing Verantw. MB |  |
|  | Veranstaltung in Veranstaltungskalendern publizieren (Sportinformation, Fach-/ Verbands-/ Gemeindemedien) |  |  |
|  | Information von Anwohnern des Veranstaltungsorts, ev. Informationsveranstaltung für Einwohner der Gemeinde | VL OBL Produkt |  |
|  | Ausgewählte Medien / Medienschaffende persönlich kontaktieren, vorinformieren |  |  |
|  | Periodische Medienmitteilungen über den Stand der Vorbereitungen publizieren, Fotos zur Verfügung stellen | GS |  |
|  | Akkreditierungskonzept für Medienschaffende erarbeiten, Unterlagen/Ausweise konzipieren, produzieren | GS |  |
|  | Offerten für Einrichtungen und technische Installationen des Medienzentrums einholen, entscheiden | OBL Infrastruktur |  |
|  | Betriebskonzept für Medienzentrum erstellen: Personal, Räume, technische Installationen; Material reservieren, bestellen | OBL Personal OBL Infrastruktur |  |
|  | Bedarf für eigene Bildproduktion definieren (Video, Foto), Kontakt mit Produzenten, Offerten einholen, entscheiden | OBL Produkt OBL Marketing |  |
|  | Vorinformationen an Medien: Programm, Akkreditierung, Arbeitsmöglichkeiten, Transporte, Unterkunft u.a. | GS |  |
|  | Kommunikationskonzept für unvorhergesehene Ereignisse während der Veranstaltung erarbeiten („Krisenkommunikation“) | VL OBL Sicherheit |  |
|  | Personalbedarf/-profil für den OB ÖA/Medien (Medienteam) formulieren, Personal anfordern | OBL Personal |  |
|  | Personalschulung für OB Logistik organisieren: Ziele, Ort, Datum, Leitung, Teilnehmende, Inhalte u.a. | OBL Personal |  |
| 4 | Einladung mit Akkreditierungs- und Anmeldeunterlagen an Medien senden | GS |  |
|  | Anmeldungen registrieren/verarbeiten; Arbeitplätze, Unterkunft, Transporte definitiv reservieren | GS, OBL Unter-kunft, Logistik |  |
|  | An Angemeldete: Bestätigung mit aktuellen Informationen (Ortspläne, Unterkunft, Verpflegung, Transporte u.a.) senden | GS |  |
|  | Nachfassaktion bei nicht angemeldeten Medien/Journalisten durchführen (wenn nötig) |  |  |
|  | Absprachen mit ausgewählten Medien/Medienschaffenden über spezielle Foto-/Filmobjekte, Interviewpartner u.a. |  |  |
|  | Übernahme und Einrichtung des Medienzentrums; Beschriftungen anbringen; Ablaufchecks durchführen | OBL Infrastruktur |  |
|  | Aufträge für Personal/Helfende formulieren, Einsatz- und Ablösepläne erstellen | OBL Personal |  |
|  | Personalschulung durchführen; Dokumentation abgeben (Auf-träge, Einsatzpläne, Sicherheitsmanual, Verbindungen u.a.) | OBL Personal OBL Sichrheit |  |
|  | Mediendokumentation erarbeiten, zusammenstellen (Texte, Porträts, Bilder) |  |  |
|  | Aktuelle Informationen für den Speakerdienst aufbereiten |  |  |
|  | Wenn Medienkonferenz vorgesehen: Organisation und Leitung (wenn möglich mit Präsenz von Top-Athleten) | VL |  |
|  | Während der Veranstaltung: OB ÖA/Medien führen, steuern, Medienschaffende unterstützen |  |  |
|  | Medienschaffende und Speakerdienst laufend über aktuelle Ereignisse informieren ("Breaking news") |  |  |
|  | Positive und negative Praxisbeispiele dokumentieren (Notizen, Fotos, Videos) |  |  |
|  | Nach der Veranstaltung Information der Medienschaffenden vor Ort (Ergebnisse, Ereignisse, Zahlen, Interviews u.a.) | VL OBL Produkt |  |
|  | Medienbulletin an Agenturen und nicht anwesende Medien/ Journalisten (Resultate, Kurzberichte, Fotos) |  |  |
|  | Website mit Resultaten, Berichten, Fotos/Videos über die Veranstaltung aufdatieren |  |  |
|  | Rückbau des Medienzentrums, Reinigung, Kontrolle, Rückgabe von Installationen und Material | OBL Infrastruktur |  |
|  | Debriefing mit Personal/Helfenden; danken, verabschieden | OBL Personal |  |
| 5 | Dank an Medien und Partner (Webmaster, Lieferanten von technischen Einrichtungen u.a.) | VL |  |
|  | Dank an Personal/Helfende | OBL Personal |  |
|  | Erfolgskontrolle durchführen (Mediadaten, Medienspiegel u.a.); an Verantwortliche MB und OBL Marketing weiterleiten | OBL Marketing Verantw. MB |  |
|  | Rechnungen des OB ÖA / Medien prüfen, visieren, weiterleiten | OBL Finanzen |  |
|  | Erfahrungen im Organisationsbereich auswerten; Massnahmen für Qualitätssicherung und -entwicklung treffen |  |  |
|  | Elemente zum Veranstaltungsbericht liefern | VL |  |
|  | Mediendokumentation mit Medienspiegel, Fotos, TV-Beiträge, Videos u.a. erstellen (= Teil der Veranstaltungsdokumentation) | VL |  |

Abkürzungen:

E/U/N = Thema Ethik/Umwelt/Nachhaltigkeit / GS = Geschäftsstelle / MB = Mittelbeschaffung / OB = Organisationsbereich /

OBL = Organisationsbereichsleitende / ÖA = Öffentlichkeitsarbeit / OK = Organisationskomitee / OP = Organisationsphase /

VL = Veranstaltungsleitung / VT = Veranstaltungstechnik