- sportclic.ch - Checkliste

Organisation von Sportveranstaltungen

Gliederung Veranstaltungskonzept

Empfehlung

Das Veranstaltungskonzept muss übersichtlich gegliedert sein. In der nachstehenden Checkliste ist unter der Rubrik "Thema" ein entsprechendes Raster vorgegeben. Die unter "Inhalte" und "Beispiele" aufgeführten Elemente sind Vorschläge und Hinweise, die bei Bedarf verwendet und auf die eigene Veranstaltung ausgerichtet werden können.

|  | Thema | Inhalte | Beispiele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Einführung, Ausgangslage | - Vision, Botschaft, Zweck der Veranstaltung - Wer steht hinter der Veranstaltung (Initianten, Trägerschaft) |  |
| 2 | Grundlagen | Veranstaltungsidee /-auftrag (siehe  Sportveranstaltung  Organisationsphase 1  Checkliste Einstiegsfragen) | - Eigene Veranstaltungsidee darstellen oder - Auftragsformulierung des Auftraggebers einfügen |
|  |  | Vorgaben | - Reglemente von Verbänden - Gesetzliche Vorgaben - Steuern und Abgaben - Aspekte Ethik/Umwelt/ Nachhaltigkeit - Konkurrenzierung durch andere Veranstaltungen (zeitlich/örtlich/inhaltlich) - Auflagen von Medien |
| 3 | Ziele | In "Veranstaltungsidee/ -auftrag" formulierte Grobziele konkretisieren | Strategische Ziele der Trägerschaft bzw. des Auftraggebers; davon abgeleitet: Quantitative Ziele - Teilnehmer-/Zuschauerzahlen - Akquisition von Neumitgliedern - Finanzieller Gewinn - Mediale Präsenz Qualitative Ziele - Teilnehmerzufriedenheit - Stimmung, Atmosphäre - Imagegewinn für Veranstalter - Steigerung des Bekanntheits-grads des Veranstalters |
| 4 | Leitideen | Leitsätze für die mittel- bis langfristige Ausrichtung der Veranstaltung | Verbindliche Aussagen zu: - Ethischen Aspekten - Erlebniswerten für Teilnehmende - Zusammenarbeit mit regionalen Organisationen, Institutionen, Unternehmungen - Umwelt- und Landschaftsschutz - Wertschätzung von Partnern/ Sponsoren - Eigenwirtschaftlichen Prinzipien - Qualitätssicherung/-entwicklung |
| 5 | Produkt | Produkt beschreiben, Lösungsansätze/-varianten aufzeigen, mit Bildern, Skizzen und Plänen visualisieren | siehe: sportclic.ch Sportveranstaltung Grundlagen Leitfaden Inszenierung von Sportveranstaltungen, Seiten 7/8 "Die Inszenierung – Das Instrument zur Gestaltung eines Erlebnis-Settings". |
|  |  | Positionierung des Produkts, Abgrenzung zu anderen Veranstaltungen = USP ("Unique selling proposition" / "Einmaliges Verkaufs-argument") | Das Besondere, Einzigartige der Veranstaltung hervorheben, z.B.: - Durchführungsort (historische, architektonische, landschaftliche, Schönheiten) - Neue Sportart - Anforderungen an Teilnehmende - Innovative Massnahmen zum Schutz der Umwelt - Durchführungszeitpunkt - Teilnahme von Prominenz aus Sport, Kultur, Politik, Wirtschaft |
|  |  | Produktgestaltung: - Kernveranstaltung - Sideevents - Rahmenprogramm | - Spitzensport, Breitensport, Sport "für alle" - Turnier - Einzel, Teams - Teamkategorie - Familienkategorie - Wettkämpfe auf kürzeren Distanzen, mit einfacheren Formen - Probierangebote - Spiel und Sport für Kinder; Kinder trainieren mit Spitzenathleten - Probierangebote für "Einsteiger" - Sportartikelmesse ("Village") - Festwirtschaft, Restauration - Unterhaltungs- / Showprogramm - Ökumenischer Gottesdienst |
|  |  | Erscheinungsbild (Corporate Design, CD) | - Name der Veranstaltung - Zusatz zum Markennamen (Baseline) - Logo |
|  |  | Veranstaltungsort (Location), Strecken | - Bestehende bzw. zu errichtende Sportanlagen (Hallen, Spielfelder, Start-/ Zielanlagen u.a.) - Bestehende bzw. zu errichtende Infrastrukturen (Tribünen, Zelte, Garderoben, Unterkünfte, Duschen, Toiletten u.a.) - Streckenführung, Distanzen, Höhendifferenzen, Beschaffenheit |
|  |  | Veranstaltungstermin, Dauer | - Durchführungszeitraum - Dauer der Veranstaltung - Jahreszeit, klimatische Bedingungen - Termine anderer Veranstaltungen in der Region / in der gleichen Sportart - Feiertage / verlängerte Wochenenden - Schulferien - Verschiebungsmöglichkeiten |
| 6 | Zielgruppen | Ansprache von definierten, auf die Ziele ausgerichteten Zielgruppen | Qualitative Aspekte: - Altersgruppen/ -kategorien - Geschlecht - Menschen mit Behinderung - Einzugsgebiet lokal, regional, national, international - Demografische Kriterien (Stadt/Agglomeration/Land, Kaufkraftklassen) Quantitative Aspekte (Potenzial): - Athletinnen / Athleten - Zuschauer/innen - Gäste, VIP's |
| 7 | Rahmen-bedingungen | Verkehr | - Anreisemöglichkeiten für Teilnehmende mit öffentlichem und privatem Verkehr: Gäste/ VIP, Zuschauer/innen - Parkplätze; Shuttlebusse - Verkehrsleitung - Signalisationen |
|  |  | Sicherheit | - Sicherheit von Sportlerinnen/ Sportlern, Zuschauerinnen/ Zuschauern, Helfenden - Sicherheit von Bauten, Einrichtungen, Material - Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr, Spital- und Rettungs-diensten, Samaritern, privaten Sicherheitsorganisationen u.a. |
|  |  | Ethik / Umwelt / Nachhaltigkeit www.ecosport.ch > EVENTprofil > Zentrale Empfehlungen www.antidoping.ch | Massnahmen für die Vermeidung bzw. Verminderung der Umwelt-belastung in den Bereichen: - Abfall und Littering - Verkehr und Transport - Energie und Infrastruktur - Natur und Landschaft - Lebensmittel - Lärm - Ethik und Soziales (u.a. Fairness, Gewalt, Jugendschutz) - Medizin – Substanzen, Methoden - Kontrollen - Prävention - Gesetze, Richtlinien |
| 8 | Organisations-struktur | Rechtsform der Trägerschaft (strategische Ebene) | Bestehende bzw. neu zu gründende Rechtspersönlichkeit, z.B.: - Verein - AG, GmbH - Einfache Gesellschaft - Eintrag ins Handelsregister - Kontrollorgane, Revisionsstelle |
|  |  | Organe (operative Ebene) | - Veranstaltungsleitung - Organisationskomitee (OK) - Geschäftsführung - Geschäftsstelle - Patronatskomitee |
| 9 | Personal | Personelle Ressourcen: - Helferinnen und Helfer - Private und öffentliche Organisationen und Institutionen | Mögliche Partnerorganisationen: - Eigener Verein - Partnervereine - Samaritervereine - Freundeskreis, Familie - Eigener Verband (Kampfrichter, Schiedsrichter) - Arzt-/Spital-/Rettungsdienste - Militär, Zivilschutz, Feuerwehr |
|  |  | Event-Dienstleistungs-unternehmungen | - Personalvermittlung - Veranstaltungstechnik - Transportunternehmung - Tribünenbau - Bewachung - Verpflegung, Catering - Sicherheit, Security - Agenturen (Werbung, Marketing, Sponsoring, Ticketing u.a.) |
| 10 | Marketing, Kommunikation, Öffentlichkeits-arbeit, Medien | Information von / Kommunikation mit Zielgruppen | - Prospekte, Flyer - Plakate - Inserate - Radio-/Fernsehspots - Directmailing - Internet (Website, Facebook) - Ausschreibung - Programmheft - Printmedien (Tages-/Gratis-zeitungen, Fachzeitschriften) - Agenturen - Freie Fachjournalisten - Radio, Lokalradios - Fernsehen, Regionalfernsehen |
| 11 | Finanzen | Aufwand (Richtzahlen) | - Konzeptentwicklung Erscheinungsbild (Name, Logo) - OK, Geschäftsführung, Geschäftsstelle - Produkt: Kernveranstaltung, Side-Events, Rahmenprogramm - Sportanlagen, Infrastrukturen, Wettkampfstrecken - Personal - Logistik - Sicherheit - Umweltschutzmassnahmen - Marketing, Kommunikation - Öffentlichkeitsarbeit, Medien - TV-/Videoproduktionen - Preise, Preisgelder - Versicherungen - Bewilligungen - Steuern (Mehrwertsteuer, Quellensteuer, Billettsteuer) |
|  |  | Ertrag (Richtzahlen) | - Teilnahmegebühren Startgelder - Zuschauertickets - Festwirtschaft, Catering - Beiträge (Öffentliche Hand, Sport-Toto, Verband) - Sponsoring - Merchandising - Gönner - TV-Rechte |
|  |  | Aufwandüberschuss / Ertragsüberschuss | - Defizitdeckungsgarantie - Zinsgünstige Darlehen - Gewinnverwendung /-verteilung |
|  |  | Liquiditätsplanung | - Wann entsteht welcher Aufwand? - Wann fliessen welche Einnahmen? - Zwischenfinanzierung (Eigenmittel, Fremdmittel, andere Quellen) |
| 12 | Grobzeitplan | Lang-, mittel-, kurzfristige Planung | - Vom Veranstaltungstermin aus zurückrechnen. - Grösse und Komplexität der Veranstaltung berücksichtigen. - Planungszeiten abschätzen (siehe Kapitel «Veranstaltungsplanung»). - Reservezeiten einrechnen. - Meilensteine setzen. - Grobzeitplan grafisch darstellen (z.B. Balkendiagramm, Gantt-Chart). |
| 13 | Chancen-Risiko-Analyse | Chancen | - Image- / Prestigegewinn - Öffentliche Anerkennung - Steigerung des Bekanntheitsgrads - Persönliche Erfolgserlebnisse - Medienpräsenz - Finanzieller Gewinn |
|  |  | Risiken | - Veranstaltung wird nicht realisiert (zu wenig Teilnehmende / Helfende, fehlende Finanzierung, Schneemangel u.a.) - Keine/wenig Zuschauer/innen - Finanzielles Defizit - Schlechtes Wetter - Naturkatastrophen - Teilnehmer-/Zuschauerunfälle - Hooliganismus, Vandalismus, Terrorismus |