- sportclic.ch – check-list

Organisation d’événements sportifs

Logistique (transporte, circulation)

Précisions du sujet

Le domaine d'organisation logistique garantie le transport du matériel et des personnes, avant, pendant et après la manifestation sportive. Il contribue de façon pertinente à ce que les hommes, le matériel et les services soient au moment opportun à l’emplacement opportun.

Les transports et la circulation sont par conséquent les tâches centrales du domaine d'organisation logistique. Selon le type, la dimension et la durée de la manifestation sportive ainsi que selon la structure organisationnelle choisie, d'autres tâches peuvent être conférées au domaine d'organisation logistique, par exemple le secteur nourriture/logement. Dans l'intérêt de la clarté, ce chapitre se limite aux thèmes des transports. Les autres sous-domaines sont abordés dans de propres listes de contrôle.

Chaque manifestation sportive produit du trafic. Les sportifs, les fonctionnaires, le personnel, les hôtes, les spectateurs, le matériel et la nourriture doivent être ponctuels à la place opportune. Le calcul du volume de transport, le dégagement des moyens de transport et l'orientation du trafic sont des tâches centrales du domaine d'organisation logistique. La coordination du transport privé et public et la synchronisation avec les organes de police sont centrales.

Occupation en matière de personnel des secteurs d’organisation

Une personne spécialisée dans le domaine des transports convient pour la conduite du domaine d'organisation logistique. Des bonnes relations avec les entreprises de transport public ainsi que les entreprises de transport privées sont utiles. Parce que le volume de trafic de chaque manifestation sportive encombre l'environnement, le responsable du domaine d'organisation logistique doit être sensibilisé aux questions d'environnement.

Check-list «Logistique»

| Evénement | (titre, marque) |
| --- | --- |
| Domaine d’organisation | Logistique |
| Chef de domaine | (Nom) |
| Remplaçant | (Nom) |
| Avancement à ce jour | (Date) |

| Missions permanentes | - Conduite du domaine d’organisation logistique - Contrôle des délais, d’avancement et du budget - Participation aux séances du comité d’organisation - Interconnexion des activités propres avec les autres domaines d’organisation - Respect des prescriptions de ecosport.ch (www.ecosport.ch), en particulier: énergie/ infrastructure (chiffre. 4), nature et paysage (chiffre. 5) - Fournir les informations d’actualité à la direction d’organisation et aux chefs de domaines d’organisation - Tenir à jour la documentation du domaine d’organisation |
| --- | --- |

| OP | Mission / mesures | Coopération | Avancement |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Calculer le volume de transport pour l’événement global. (sportifs, personnel, hôtes, spectateurs, subsistance, matériel, etc.) | OBL produit tous OBL |  |
|  | Formuler les slogans pour l’éthique, l’environnement et la durabilité. Prévoir la mise en œuvre pour le domaine d’organisation logistique. | Responsable E/U/N |  |
|  | Définir les axes principaux et les axes alternatifs pour les transports publics, transports privés et transports des matériaux. | OBL produit tous OBL |  |
|  | Reconnaissances des parkings existants. Apprécier les aspects environnementaux. Premier contact avec propriétaires. | Responsable E/U/N |  |
|  | Préparer des transports pour les personnes handicapées. | OBL infrastructure |  |
|  | Esquisse du concept et budget du domaine d’organisation logistique, en discuter au comité d’organisation. | VL, OK |  |
|  | Premier contact avec entreprises de transports publiques. (train, bus locaux, etc.) Trajet spéciaux, shuttle, billets combinés. |  |  |
|  | Premier contact avec entreprises de transports, voir si véhicules écologiques disponibles. | Responsable E/U/N |  |
|  | Contacter des vendeurs de véhicules: évaluer possibilité de Car-Sponsorings. | Responsable acquisition de fonds |  |
|  | Liaisons avec les organes de police locaux et cantonaux. Définir les contraintes et les compétences. |  |  |
|  | Soutenir le domaine sécurité pour le concept de sécurité. | OBL sécurité |  |
|  | Soutenir le responsable E/U/N pour le concept environnement. | Responsable E/U/N |  |
|  | Elaborer le concept définitif pour le domaine transport, le faire valider par le comité d’organisation. | VL, OK |  |
|  | Faire le demandes d’autorisations. | VL, autorités, police |  |
|  | Négocier avec des entreprises publiques, demander des offres, conclure les contrats. | VL OBL finance |  |
|  | Négocier avec des entreprises de transports privées, demander des offres, conclure les contrats. | VL OBL finance |  |
|  | Conclure des contrats de Car-Sponsoring | VL, Responsable acquisition de fonds |  |
|  | Négocier et conclure les contrats avec des privées pour les parkings. | VL |  |
|  | Elaborer concept partiel pour le shuttle-service, planifier mise ne œuvre |  |  |
|  | Elaborer concept partiel pour le transport de personnes, planifier mise ne œuvre. | OBL produit, hôtes, personnel |  |
|  | Elaborer concept partiel pour le transport matériel et subsistance, planifier mise ne œuvre. | OBL subsistance |  |
|  | Information à rédiger pour le magazine d’événement : possibilités d’accès pour sportifs, hôtes, spectateurs ; transports publics, place de parking, service shuttle, etc. | OBL ÖA/médias |  |
|  | Information pour l’arrivée de personnes handicapées (sportifs, hôtes, spectateurs) à rédiger pour le magazine d’événement. |  |  |
|  | Formation pour conducteurs sur l’environnement, la sécurité et la technique de conduite, si utiles organiser. | Responsable E/U/N www.ecodrive.ch |  |
|  | Matériels de signalisation: définir le design et le nombre, appel d’offre, mise en production. | OBL produit OBL marketing |  |
|  | Marquage de véhicules : définir le design et le nombre, mise en production. | GS |  |
|  | Définir le lieu et l’installation pour le mise en place de la centrale transport, distribuer la mission. | OBL infrastructure |  |
|  | Définir les besoins en personnel pour le domaine d’organisation logistique, faire une demande de personnel. | OBL personnel |  |
|  | Organiser la formation du personnel pour le domaine d’organisation logistique: objectifs, lieu, date, formateurs, participants, contenu, etc. | OBL personnel |  |
| 4 | Confirmer les réservation, annoncer les nombres de PAX (transport public, service de shuttle, véhicules, etc.) | OBL infrastructure OBL subsistance |  |
|  | Elaborer les plans horaires et les plans de travail pour le personnel, formuler les missions de transport. | OBL personnel |  |
|  | Faire la formation du personnel; distribuer la documentation (missions, plan d’engagement, manuel de sécurité, liaisons, etc.) | OBL personnel |  |
|  | Installer la signalisation ; préparer les parkings |  |  |
|  | Montage du marquage et de l’affichage des véhicules. |  |  |
|  | Faire des contrôle de déroulements (transport matériels et personnes, service de shuttle, signalisation, exploitation du parking, etc.) | OBL infrastructure OBL personnel |  |
|  | Pendant l’événement: Surveiller les fonction du domaine d’organisation logistique, si nécessaire, ordonner les corrections. |  |  |
|  | Documenter les bons et mauvais exemples. (note, photo, vidéo) |  |  |
|  | Après lDéfinir les besoins pour règlements pour la récolte et la rédaction des résultats de compétition 0000000000000000000000000000000’événement : nettoyer et rétablir les installations et les véhicules. | OBL infrastructure |  |
|  | Débriefing avec le personnel ; remerciements, mise en congé. | OBL personnel |  |
| 5 | Remerciements des partenaires. (autorités, police, pompiers, entreprises de transports, etc.) | VL |  |
|  | Remerciements du personnel et des bénévoles. | OBL personnel |  |
|  | Contrôler, valider et transmettre les factures du domaine d’organisation logistique. | OBL finances |  |
|  | Tirer les enseignements du domaine d’organisation logistique; prendre les mesures d’amélioration de la qualité. |  |  |
|  | Livrer les éléments pour l’élaboration du rapport et de la documentation de l’événement. | VL |  |

Abréviations:

E/U/N = Thèmes éthique/environnement/durabilité   OB = Domaine d’organisation / OBL = Chef de domaine d’organisation/ 
OK = Comité d’organisation / OP = Phase d’organisation / VL = Direction de l’événement / GS = secteur d’affaire