sportclic.ch - Checkliste

Organisation von Sportveranstaltungen

Sicherheit

Hinweise zum Thema

Ziel jedes Sportveranstalters ist die Gewährleistung einer sicheren und störungsfreien Veranstaltung. Durch unvorhergesehene Ereignisse, Unfälle, Ausschreitungen oder technische Havarien können Sportveranstaltungen, die sonst bestenfalls in den kleingedruckten Resultatmeldungen erwähnt worden wären, in die Schlagzeilen der Medien gelangen. Solche Ereignisse können nie ausgeschlossen werden. Umsichtige Sportveranstalter haben bereits in der Organisationsphase 2 eine Chancen-Risiko-Analyse erstellt (siehe ( Sportveranstaltung ( Organisationsphase 2 „Veranstaltungskonzept“ ( Checkliste Veranstaltungskonzept) und sich in der Organisationsphase 3 vertieft mit dem Risikomanagement auseinandergesetzt. (siehe ( Organisationsphase 3 „Veranstaltungsplanung“ ( Checkliste Risikomanagement)

Die Risiken sind je nach Art, Grösse, Dauer, Ort und Jahreszeit der Veranstaltung unterschiedlich. Bei einem Grümpelturnier kann beispielsweise die Bodenbeschaffenheit zu Verletzungen der Spieler führen, oder ein Sturm kann ein Festzelt zerstören. Bei einem Handballspiel in der Halle kann eine explodierende Gasflasche im Verpflegungsbereich Menschen verletzen und einen Brand auslösen. Bei einem Adventure-Event im Gebirge kann ein Schlechtwettereinbruch die Athleten an Leib und Leben gefährden.

Jede Sportveranstaltung braucht deshalb ein massgeschneidertes Sicherheitskonzept. Die Veranstaltungsleitung entscheidet, ob sie die Erarbeitung und Umsetzung dieses Konzepts in Eigenregie durchführen kann oder ob sie Beratung und Unterstützung durch Fachleute und Fachorganisationen beanspruchen will. Als Grundsatz gilt: Je komplexer die Aufgabenstellung, desto mehr macht der Einbezug von Spezialisten Sinn. Und: Ressourcen, die für die Veranstaltungssicherheit eingesetzt werden, sind gut investiert.

Personelle Zuständigkeit

Aufgrund des durchgeführten Risikomanagement-Prozesses entscheidet die Veranstaltungsleitung, ob die Verantwortung für die Sicherheit explizit auf die einzelnen Organisationsbereiche aufgeteilt werden soll oder ob in der Projektorganisation ein eigener Organisationsbereich Sicherheit geschaffen wird. In diesem Fall muss eine Person nominiert werden, welche die Strukturen, Abläufe und das Umfeld der Sportart und der Sportveranstaltung gut kennt und die, wenn möglich, auch beruflich mit Sicherheitsfragen zu tun hat.

Wie auch immer entschieden wird: Die Veranstaltungssicherheit liegt letztlich im Verantwortungsbereich der Veranstaltungsleitung.

Checkliste «Sicherheit»

| Veranstaltung | (Titel, Marke) |
| --- | --- |
| Organisationsbereich | Sicherheit |
| Bereichsleitung | (Name) |
| Stellvertretung | (Name) |
| Aktueller Stand | (Datum) |

| Permanente Aufgaben | Führung des Organisationsbereichs Sicherheit Termin-, Fortschritts- und Budgetkontrolle für den Organisationsbereich Teilnahme an den OK-Sitzungen Aktive Zusammenarbeit mit der Veranstaltungsleitung und den Organisationsbereichsleitenden (insbesondere OBL Produkt, OBL Infrastruktur) in allen Fragen der Veranstaltungssicherheit Aktuelle Informationen an die Veranstaltungsleitung und die OBL liefern Dokumentation über den eigenen Bereich führen |
| --- | --- |

| OP | Aufgabe/Massnahme | Vernetzung/ Zusammenarbeit | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Chancen-Risiko-Analyse durchführen: (siehe Sportver-anstaltung ( OP2 ( Checkliste Veranstaltungskonzept) |  |  |
| 3 | Risikomanagementprozesse für nachstehende Themenbereiche einleiten: (siehe ( Sportveranstaltung ( OP 3 ( Checkliste Risikomanagement) | Strat. Führung VL |  |
|  | Finanzrisiken: Szenarien Entwicklungsszenarien "optimistisch/pessimistisch" erarbeiten, bewerten | OBL Finanzen |  |
|  | Betriebsrisiken: Wettkampfanlagen, Bauten/Einrichtungen, , Personal, Transporte, Gewalt, Kriminalität, u.a. | OPL Produkt, Zuständige OBL |  |
|  | Rechtsrisiken: Haftung (Verantwortung/Zuständigkeit), Vertragswesen, Versicherungen u.a. | Zuständige OBL |  |
|  | Bei internationalen Gross- und Mega-Veranstaltungen: Kontakt mit Fachstellen des Bundes (nationales Sicherheitskonzept) | VL OBL Produkt |  |
|  | Sicherheitsrelevante Informationen bei öffentlichrechtlichen Institutionen beschaffen: Polizei, Feuerwehr, Sanität u.a. |  |  |
|  | Sicherheitsrelevante Informationen bei privatrechtlichen Organisationen beschaffen: Verband, Unfallverhütung u.a. | www.bfu.ch |  |
|  | Entwurf Sicherheitskonzept und Budget verfassen; im OK diskutieren, bereinigen | VL, OK |  |
|  | Kontakt mit Besitzern von Stadien, Anlagen, Einrichtungen: Zuständigkeiten/Verantwortlichkeit klären | OBL Infrastruktur |  |
|  | OB Infrastruktur bei der Ermittlung von Sicherheits-massnahmen bei Bauten und Einrichtungen unterstützen | OBL Infrastruktur |  |
|  | Bedarf an Sicherheitsmaterial und -ausrüstung ermitteln; OB Infrastruktur mit Beschaffung beauftragen | OBL Infrastruktur |  |
|  | OB Logistik bei Massnahmen für Streckensicherheit beraten (Absperrungen, Ausweichstrecken, Anwohnerinformation u.a.) | OBL Logistik OBL Produkt |  |
|  | Definitives Sicherheitskonzept und Budget verfassen; durch OK genehmigen lassen | VL, OK |  |
|  | Beratung der VL bei der Erarbeitung von Konzepten für Krisenmanagement / "Krisenkommunikation" |  |  |
|  | OB bei der Integration des Themas Sicherheit in Konzepte und Massnahmenplanungen unterstützen, beraten | Zuständige OBL |  |
|  | OB bei der Bereitstellung von Sicherheitspersonal beraten (Einsatzbereiche, Anzahl, Qualifikation) | OBL Personal Zuständige OBL |  |
|  | Sicherheitsmanual für Personal erarbeiten: Verhalten bei unvorhergesehenen Ereignissen (Unfall, Brand, Unwetter u.a.) | VL, OBL Produkt Zuständige OBL |  |
|  | "Kontaktzettel" für Personal/Helfende vorbereiten: VL und OBL, Wettkampfbüro, Polizei 117, Feuerwehr 118, Sanität 144 u.a. |  |  |
|  | Verhalten/Durchsagen des Speakerdienstes bei unvorhergesehenen Ereignissen/Notfällen vorbereiten | VL OBL ÖA/Medien |  |
|  | Thema Sicherheit bei der Vorbereitung der Personalschulungen in den OB einbringen | OBL Personal Zuständige OBL |  |
| 4 | An Personalschulungen der OB präsent sein; Thema Sicherheit vorstellen, Sicherheitsmanual abgeben | OBL Personal Zuständige OBL |  |
|  | OB bei der Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen unterstützen | Zuständige OBL |  |
|  | Vor Veranstaltungsbeginn zusammen mit zuständigen OBL, Sicherheitsmassnahmen/-systeme kontrollieren, z.B: |  |  |
|  | Zugangskontrollsysteme, Ein- / Ausgänge | OBL Infrastruktur |  |
|  | Einhalten der maximalen Raumkapazitäten / Begrenzungsauflagen | OBL Infrastruktur |  |
|  | Absperrungen, Sicherheitszäune | OBL Infrastruktur |  |
|  | Notausgänge, Fluchtwege, Brandschutztüren, Rauchmelder | OBL Infrastruktur |  |
|  | Arzt- / Samariterdienst | Veranstaltungs-arzt |  |
|  | Zufahrt Rettungsfahrzeuge (Feuerwehr, Sanität, Polizei) | OBL Infrastruktur OBL Logistik |  |
|  | Bewachungsdienste | OBL Produkt OBL Infrastruktur |  |
|  | Weitere, veranstaltungsspezifische Sicherheitssysteme | Zuständige OBL |  |
|  | Während der Veranstaltung: Kontrolle von Sicherheits-massnahmen; wenn nötig Korrekturmassnahmen anordnen | Zuständige OBL |  |
|  | Bei unvorhergesehenen Ereignissen: Unterstützung der VL im Krisenmanagement / in der Krisenkommunikation | VL OBL ÖA/Medien |  |
| 5 | Unterstützung der Veranstaltungsleitung und der OB bei der Auswertung des Themas Sicherheit | VL Zuständige OBL |  |
|  | Rechnungen des OB Sicherheit prüfen, visieren, weiterleiten | OBL Finanzen |  |
|  | Verfassen des Berichts über die Veranstaltungssicherheit: Ziele, Massnahmen, Erfahrungen, Verbesserungsvorschläge | OBL Produkt OBL Infrastruktur |  |
|  | Präsentation / Diskussion des Berichts im Rahmen der Auswertungssitzung des OK | VL, OK |  |
|  | Lieferung von Daten/Informationen über die Sicherheit zuhanden der Veranstaltungsdokumentation | VL |  |

Abkürzungen:

E/U/N = Thema Ethik/Umwelt/Nachhaltigkeit / OB = Organisationsbereich / OBL = Organisationsbereichsleitende /

ÖA = Öffentlichkeitsarbeit / OK = Organisationskomitee / OP = Organisationsphase / VL = Veranstaltungsleitung